## Progress Planning and Tracking
Project Name:
Report Date:
[5 empty] | Milestone #1 |  |  |  | Milestone #2 |  |  |  | Milestone #3
Deliverable | Tasks | Complete% | Current Status Memo | Assigned To | 2016-09-02 | 2016-09-09 | 2016-09-16 | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-28 | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2016-11-25 | 2016-12-02
Research report | Resource collection | 50% | Delayed but complete | Bob, Sam | 2016-09-02: 20; 2016-09-09: 12; 2016-09-16: 5
Compare tech x and y | bar: 2016-09-02 to 2016-09-16
| Analyze technologies | 10% |  | Bob | 2016-09-09: 10; 2016-09-16: 15
| Write report | 0% | Will add more figures | Tom | 2016-09-16: 5; 2016-09-23: 10; 2016-09-30: 4
Database design | Interview users | 0% |  | Bob | 2016-09-23: 10; 2016-09-30: 4
| ERD conceptual design | 0% |  | Harry, Tom | 2016-09-23: 5; 2016-09-30: 10; 2016-10-07: 10
| Logical design | 0% |  | Harry, Tom | 2016-10-07: 10; 2016-10-14: 10
| Learning SQL Server | 0% |  |  | 2016-09-16: 6; 2016-09-23: 6; 2016-09-30: 10; 2016-10-07: 5; 2016-10-14: 5
| Creation on SQL Server | 0% |  |  | 2016-10-07: 10; 2016-10-14: 10
| Testing | 0% |  | Tom | 2016-10-14: 5; 2016-10-21: 10; 2016-10-28: 5
OS Implementation | Installation | 0% |  |  | 2016-10-21: 8; 2016-10-28: 5; 2016-11-04: 10
| Configuration for 2 scenarios | 0% |  |  | 2016-10-21: 8; 2016-10-28: 10; 2016-11-04: 20; 2016-11-11: 20
| Testing | 0% |  |  | 2016-11-11: 10; 2016-11-18: 10
| Documentation | 0% |  |  | 2016-11-04: 8; 2016-11-11: 5; 2016-11-18: 20
Final report | Presentation preparation | 0% |  |  | 2016-11-18: 15; 2016-11-25: 10; 2016-12-02: 10
| Formal presentation | 0% |  |  | 2016-12-02: 10
| Final report submission | 0% |  |  | 2016-12-02: 5
| Total workload | 396 |  |  | 20 | 22 | 31 | 31 | 28 | 35 | 30 | 26 | 20 | 38 | 35 | 45 | 10 | 25
Legend
Planned | 2
Delayed | 1
Number | Workload: man hour